## Шаблон структуры оценки v3
Примерный шаблон структуры оценки на основе стадий создания системы | [7 empty] | Пример комментария в Estimate
п/п № этапа | Этапы работ по созданию системы (фичи в estimate-me) | п/п № работы | Содержание работ по созданию системы (задачи в estimate-me) | Комментарии по содержанию работ | Основные вопросы на созвоне с заказчиком по стадии или этапу работ на создание системы | Уровни сложности | Оценка по времени
0 | Приемка артефактов, предоставленных заказчиком | 0.1. | Валидация дизайн-макета экранов системы, предоставленного заказчиком. | В данном пункте подразумевается, что у заказичка уже есть макет/дизайн интерфейса системы. Валидация дизайн-макета экранов системы, созданного дизайнером заказчика, на предмет полноты, корректности, непротиворечивости, осуществимости. |  | 1) простой: экран содержит простую форму (например форму авторизации, диалоги, splash) или информационное окно (оферта) 2) средний: экран содержит до 12 элементов, описывает не более 2-х бизнес-процессов 3) сложный: экран содержит более 12 элементов, описывает более 2-х бизнес-процессов | Валидация дизайн-макета одного экрана системы в зависимости от уровня сложности системы (min): 1 уровень (простой) - от 1 ч. и больше. 2 уровень (средний) - от 2 ч. и больше. 3 уровень (сложный) - от 3 ч. и больше.
|  | 0.2. | Составление отчета по результатам в валидация дизайн-макета экранов системы, предоставленного заказчиком. |  |  |  | 1 уровень (простой) - от 4 ч. и больше. 2 уровень (средний) - от 6 ч. и больше. 3 уровень (сложный) - от 8 ч. и больше.
|  | 0.3. | Анализ технического задания, предоставленного заказчиком, и сопоставление описанного в нем с тем, что реализовано в действующей системе. | Пункты обязательно включается при оказании услуги "Спасти продукт" или доработка системы. В комментариях к пункту необходимо указать разделы ТЗ, которые требуют доработки. В примечании указать ограничение: оценка может измениться после приемки системы, при условии того, что исполнителю будут предоставлены все исходные документы на реализованную систему. |  | 1) простой: ТЗ на доработку существующей системы, полезный объем ТЗ не более 25 страниц 2) средний: ТЗ описывает новую функциональность одного модуля, либо простая система с нуля, полезный объем не более 50 страниц 3) сложный: ТЗ описывает сложные функциональности, полезный объем более 50 страниц | 1 уровень (простой) - от 4 ч. и больше. 2 уровень (средний) - от 6 ч. и больше. 3 уровень (сложный) - от 8 ч. и больше.
|  | 0.4. | Составление отчета о том, что необходимо доработать в техническом задании, предоставленном заказчиком. |  |  |  | 1 уровень (простой) - от 6 ч. и больше. 2 уровень (средний) - от 8 ч. и больше. 3 уровень (сложный) - от 12 ч. и больше
|  | 0.5. | Изучение системы, созданной заказчиком (онбординг) | Данный раздел актуален, если происходит доработка уже существующей системы и предыдущая разработка осуществлялась не в Симбирсофт Если на этапе пресейла нет ни документации, ни доступа к системе, то данный пункт оценить невозможно. |  | 1) простой: Например система отчетности: 1-2 функциональности, есть документация 2) средний: Например CRM: есть интеграции, есть документация 3) сложный: Например ERP, MES, нет документации | 1 уровень (простой) - от 16 ч. и больше. 2 уровень (средний) - от 24 ч. и больше. 3 уровень (сложный) - от 32 ч. и больше
1 | Сбор, анализ и согласование требований к системе | 1.1. | Изучение документации, предоставленной заказчиком. | Валидация ТЗ или ЧТЗ, предоставленного заказчиком, на предмет полноты, корректности, непротиворечивости, осуществимости. Работа проводится при наличии ТЗ или ЧТЗ заказчика. | 1. В каких системах заказчик работает сейчас? 2. Что нужно перенять из этих систем, а от чего отказаться? 3. Желательно получить тестовый доступ или посмотреть демонстрацию работы в системе. | 1) простой: ТЗ, инструкции для пользователей 2) средний: ГОСТ, НПА 3) сложный: выгрузки из БД, доступ к системе для самостоятельного изучения | Чтение и осмысление одной страницы технического текста - 10 - 20 минут.
|  | 1.2. | Сбор требований к системе. | Проведение интервью, анкетирования, работа в полях и т д. На данном этапе выявляются: 1) стейкхолдеры; 2) цели создания системы, их влияние на проект, вес целей; 3) критерии успешности создания системы; 4) границы системы; 5) варианты использования системы; 6) первичные функциональные и нефункциональные требования к системе; 7) требования к интерфейсу системы; 8) жизненному циклу системы; 9) требования к инструментам мониторинга, администрирования и обслуживания. 10) и т. д. | Какие способы общения предполагаются между заказчиком и исполнителем? | 1) простой: сбор требованиям по заранее определенным методам, уточнение требований при наличии исходной информации, нечастая коммуникация с заказчиком 2) средний: коммуникация с заказчиком 2-3 раза в неделю, с командой более 2 человек, обсуждение кейсов и сценариев 3) сложный: команда заказчика более 3 человек, выяснение требований при недостаточности или отсутствии исходной информации, подключение к системам заказчика для сбора требований, коммуникация с заказчиков несколько раз в неделю | 1 уровень (простой) - от 16 ч. и больше. 2 уровень (средний) - от 25 ч. и больше. 3 уровень (сложный) - от 45 ч. и больше.
|  | 1.3. | Анализ собранных требований к системе. | Проанализировать собранные требования, понять их согласованность между собой, выяснить хватит ли требований для составления ТЗ. |  | 1) простой: собранных требований достаточно для написания ТЗ, используются имеющиеся шаблоны 2) средний: при анализе требований потребуется консультация с командой, ресерч информации в сторонних ресурсах 3) сложный: указаны новые технологии, потребуется подключение к системам заказчика, необходима коммуникация с командой, ранее использованных шаблонов нет. | 1 уровень (простой) - от 12 ч. и больше. 2 уровень (средний) - от 24 ч. и больше. 3 уровень (сложный) - от 40 ч. и больше.
|  | 1.4. | Согласование перечня требований к системе с заказчиком. | Указать ограниченное количество: 1) презентаций перечня требований к системе; 2) ключевых правок в перечне требований к системе. | Уточнить способы и формат согласования требований | 1) простой: согласование требований на уровне комментариев, не требующих обсуждения 2) средний: согласование, требующие уточнение вопросов и обсуждение комментариев 3) сложный: согласование сложных бизнес требований, процессов, требуются созвоны для обсуждения комментариев, коммуникация с несколькими департаментами заказчика для согласования требований | 1 уровень (простой) - от 10 ч. и больше. 2 уровень (средний) - от 20 ч. и больше. 3 уровень (сложный) - от 28 ч. и больше.
2 | Техническое задание | 2.1. | Бизнес-процессы автоматизируемой деятельности заказчика. | Описание бизнес-процессов в виде схем и/или текста |  | 1) простой: БП не более 2 веток разветвления, не более 2 участников, не более 10 элементов одного вида нотации 2) средний: БП не более 4-5 разветвлений, более 2 участников (ролей), один вид нотации 3) сложный: БП сложной разветвленной структуры, процессы множественного согласования и документооборота, могут применяться несколько видов нотаций | Оценка на 1 БП: 1 уровень (простой) - от 2 ч. и больше. 2 уровень (средний) - от 6 ч. и больше. 3 уровень (сложный) - от 12 ч. и больше.
|  | 2.2. | Роли пользователей в системе. | Описание возможных ролей пользователей и их полномочий. Словесное описание полномочий, табличное представление прав, описание АРМ для каждой роли | Какие роли пользователей будут в системе? Какие возможности у них должны быть? Откуда должны быть получены данные о пользователях: их добавляют вручную или требуется интеграция с какой-то кадровой системой? | 1) простой: 2 роли, словестное описание 2) средний: 2-5 ролей, либо табличное представление 3) сложный: более 5 ролей, либо описание АРМ пользователей с лоступными функциями и правами | Описание одной роли пользователя: 1 уровень (простой) - от 6 ч. и больше. 2 уровень (средний) - от 12 ч. и больше. 3 уровень (сложный) - от 18 ч. и больше.
|  | 2.3. | 2.3.1. Варианты использования системы. | Описание вариантов использования системы use case + диаграмма вариантов использования (опционально) |  | 1) простой: UC с небольшим количеством действий, не более 2 участников, простые ассоциации 2) средний: UC с несколькими видами ассоциаций, несколько участников 3) сложный: UC описывает множество действий, различные виды ассоциаций, зависимости между участниками | Оценка 1 UC: 1 уровень (простой) - от 4 ч. и больше. 2 уровень (средний) - от 8 ч. и больше. 3 уровень (сложный) - от 16 ч. и больше.
|  |  | 2.3.2. User story | Описание user strory в виде текста и/или схемы. |  | 1) простой: ТЗ на доработку существующей системы, полезный объем ТЗ не более 25 страниц 2) средний: ТЗ описывает новую функциональность одного модуля, либо простая система с нуля, полезный объем не более 50 страниц 3) сложный: ТЗ описывает сложные функциональности, полезный объем более 50 страниц + презентация/демонстрация | Оценка 1 US: 1 уровень (простой) - от 1 ч. и больше. 2 уровень (средний) - от 3 ч. и больше. 3 уровень (сложный) - от 5 ч. и больше.
|  |  | 2.3.3. Пользовательские требования | Описание пользовательских требований к системе.
|  | 2.4. | Бизнес-требования. | Учитывается время на описание бизнес-требований.
|  | 2.5. | Бизнес-ограничения. | Учитывается время на описание бизнес-ограничений.
|  | 2.6. | Нефункциональные требования. |  |  | Оценка рассчитывается как 30-40% от функциональных требований | 30-40% от функциональных требований
|  | 2.7. | Критерии приемки | Учитывается время на описание критериев приемки системы.
3 | Техническое задание: согласование с заказчиком | 3.1. | Презентация технического задания заказчику | Указать ограниченное количество: 1) презентаций технического задания к системе; 2) ключевых правок в техническом задании к системе. |  | 1) простой: ТЗ на доработку существующей системы, полезный объем ТЗ не более 25 страниц 2) средний: ТЗ описывает новую функциональность одного модуля, либо простая система с нуля, полезный объем не более 50 страниц 3) сложная: ТЗ описывает сложные функциональности, полезный объем более 50 страниц + презентация/демонстрация | Подготовка + проведение одной презентации технического задания заказчику: 1 уровень (простой) - от 8 ч. и больше. 2 уровень (средний) - от 12 ч. и больше. 3 уровень (сложный) - от 16 ч. и больше.
|  | 3.2. | Согласование технического здания с заказчиком. |  |  |  | 1 уровень (простой) - от 16 ч. и больше. 2 уровень (средний) - от 24 ч. и больше. 3 уровень (сложный) - от 48 ч. и больше.
4 | Эскизный и технический проект | 4.1. | Сущности системы. | Описание сущностей системы и их атрибутов |  | 1) простой: до 10 параметров 2) средний: от 10 до 20 параметров 3) сложный: более 20 параметров +вычислымые и ссылочные параметры) | Оценка на 1 сущность: 1 уровень: от 4 ч. и больше. 2 уровень: от 8 ч. и больше. 3 уровень: от 10 ч. и больше.
|  | 4.2. | Логическая модель данных системы. | Описание связей сущностей в виде диаграммы |  | 1) простой: до 10 сущностей 2) средний: 10 -20 сущностей 3) сложный: более 20 сущностей | 1 уровень (простой) - от 8 ч. и больше. 2 уровень (средний) - от 16 ч. и больше. 3 уровень (сложный) - от 24 ч. и больше.
|  | 4.3. | Прототипы экранов. | Отрисовка и описание прототипов пользовательского интерфейса | Уточнить требуемую степень детализации прототипов | 1) простой: экран содержит простую форму (например форму авторизации, диалоги, splash) или информационное окно (оферта) 2) средний: экран содержит до 12 элементов, описывает не более 2-х бизнес-процессов 3) сложный: экран содержит более 12 элементов, описывает более 2-х бизнес-процессов | Оценка 1 прототипа: 1 уровень (простой) - от 3 ч. и больше. 2 уровень (средний) - от 6 ч. и больше. 3 уровень (сложный) - от 8 ч. и больше. + экраны состояний и вложенные экраны заложить рисками
|  | 4.4. | Карта экранов | Описание логики перехода пользователя между экранами в виде текста или схемы. Схема: каждый элемент блок с названием экрана. Экраны состояний не учитываются. |  | 1) простой: до 10 экранов 2) средний: до 30 3) сложный: более 30 экранов | 1 уровень (простой) - от 3 ч. и больше. 2 уровень (средний) - от 6 ч. и больше. 3 уровень (сложный) - от 16 ч. и больше.
|  | 4.5. | Функциональные требования. | Набор функциональных требований зависит от фич системы, но может включать в себя следующие артефакты: - Описание сценариев взаимодействия пользователей и системы - Описание возможных статутов объектов системы (пользователя, поездки, заказа и т д) и логики перехода между ними |  | 1) простой: описание известной функциональности одного модуля системы, шаблоны и структура описания определены (технологии известны, доработка существующей системы) 2) средний: описание новой функциональности одного модуля (новая технология, разработка приложения с нуля), шаблоны и структура описания определены 3) сложный: сложная функциональность, пересечение нескольких модулей, процессы, сложные отчеты, логика вычисления, шаблоны и структура описания требований не известны, либо исходит от заказчика | Описание совокупности функциональных требований, выведенных из одного бизнес-правила, или одного пользовательского требования, или одного системного требования, в зависимости от уровня сложности системы (min): 1 уровень (простой) - от 4 ч. и больше. 2 уровень (средний) - от 8 ч. и больше. 3 уровень (сложный) - от 10 ч. и больше. | Список функционалныз требований в виде таблицы. 2-4 страницы текста. 50-60 требований.
|  | 4.6. | Интеграция создаваемой системы с системами, участвующими в информационном обмене (интеграция создаваемой системы с внешними) | Описать интеграцию с каждой внешней системой отдельно, заложить оценку кол-во систем. 1) Для каждой системы необходимо описать логику интеграции (sequence-диаграммой или текстом) и методы, которые должны вызываться. 2) Для интеграции с файловым обменом (например, 1С) необходимо описать таблицы мапингов (зависит от количества сущностей, которые учавствуют в интеграции). Опираться на оценку одного метода или сущности/таблицы для наполнения данных. Это связано с тем, какой тип интеграции предполагается использовать. Если будет смешанные типы, то нужно будет учитывать трансформацию данных для каждого метода или объекта/таблицы, поэтому добавляется коэффициент. | С какими системами требуется интеграция? Запросить описание API этих систем. | 1) простой: система интеграции известна, имеется документация открытых API, параметры для интеграции определены, не более 1 типа взаимодействия 2) средний: учитываются факторы: 1) открытых API нету, доступ к методам по запросу, не более 2 типов взаимодействия, параметры для интеграции нужно получить из готовых файлов; 2) число объектов ( 3) сложный: открытых API нету, система интеграции закрытая (например госсистемы, либо доступ через vpn), разные виды взаимодействия (SOAP, REST, DB, FTP, Kafka etc.), для получения параметров нужно использовать SQL, Swagger, Postman etc. | Описание одного метода: 1 уровень (простой) - от 4 ч. и больше. 2 уровень (средний) - от 8 ч. и больше. 3 уровень (сложный) - то 14 ч. и больше.
|  | 4.7. | Интеграция систем, участвующих в информационном обмене, с создаваемой системой (создание API для интеграции внешних систем с создаваемой) | Разработка API для интеграции других систем с создаваемой системой. Описать все методы API, которое будет разрабатываться (роутинг, параметры, маппинг) | Какие данные система должна передавать и получать по API | 1) простой: система интеграции известна, имеется документация открытых API, параметры для интеграции определены, не более 1 типа взаимодействия 2) средний: открытых API нету, доступ к методам по запросу, не более 2 типов взаимодействия, параметры для интеграции нужно получить из готовых файлов 3) сложный: открытых API нету, система интеграции закрытая (например госсистемы, либо доступ через vpn), разные виды взаимодействия (SOAP, REST, DB, FTP, Kafka etc.), для получения параметров нужно использовать SQL, Swagger, Postman etc. | Описание одного метода: 1 уровень (простой) - от 4 ч. и больше. 2 уровень (средний) - от 8 ч. и больше. 3 уровень (сложный) - то 14 ч. и больше.
|  | 4.8. | Документирование архитектуры системы | Во взаимодействии с архитектором аналитик документирует
5 | Рабочий проект | 5.1. | Разработка программной документации: 1) программа и методика испытаний; 2) руководство пользователя; 3) руководство администратора; 4) руководство системного программиста; 5) руководство технического обслуживания. | Для проектов, в которых предусматривается подготовка документации по ГОСТ (19, 34, 59793–2021), состав программной документации можно определить в разделе «Состав документации» документа «Разработка проектной документации по ГОСТ» ( https://kb.simbirsoft.com/article/разработка-проектной-документации-п/ ). Для гос. заказчика обычно актуально: 1. Программа и методика испытаний - оценивать вместе с QA 4. Руководство системного программиста - оценивать вместе с разработчиком 5. Руководство технического обслуживания оценивать вместе с направлением SLA support | Уточнить требуется ли такая документация по каждому пункту | Ориентир - кол-во функциональных требований. | Документация по жизненному циклу и процессам - 44 ч.(до 35 стр.) Руководство пользователя - 36 ч. (до 35 стр.) Руководство администратора - 34 ч. (до 20 стр.) Руководство системного программиста, инструкция по разворачиванию системы - 35 ч. (до 25 стр.) Паспорт системы - 18 ч. (до 12 стр.) Руководство технического обслуживания - 10 ч. (до 5 стр.)
|  | 5.2. | Валидация дизайн-макета экранов системы. | Валидация дизайн-макета экранов системы, созданного дизайнером исполнителя (СимбирСофт), на предмет корректности. |  | 1) простой: экран содержит простую форму (например форму авторизации, диалоги, splash) или информационное окно (оферта) 2) средний: экран содержит до 12 элементов, описывает не более 2-х бизнес-процессов 3) сложный: экран содержит более 12 элементов, описывает более 2-х бизнес-процессов | Валидация дизайн-макета одного экрана системы: 1 уровень (простой) - от 1 ч. и больше. 2 уровень (средний) - от 2 ч. и больше. 3 уровень (сложный) - от 3 ч. и больше.
6 | Внедрение | 6.1. | 6.1.1. Подготовка материалов по обучению персонала заказчика в части: 1) установки системы; 2) настройки системы; 3) эксплуатации системы. | Подготовка материалов для обучения персонала в форме презентации, демо-роликов и т.д. | Требуется ли обучение вообще или достаточно инструкций? Сколько сотрудников требуется обучить? В каком формате будет обучение: выезд на место/обучение онлайн/ разработка программы видео-обучения и др. |  | Подготовка материалов для обучения к проведению обучения персоналу заказчика: 1 уровень (простой) - от 8 ч. и больше. 2 уровень (средний) - от 12 ч. и больше. 3 уровень (сложный) - от 16 ч. и больше.
|  |  | 6.1.2. Обучение персонала заказчика в части: 1) установки системы; 2) настройки системы; 3) эксплуатации системы. | Время обучения зависит от количества ролей пользователей и количества сотрудников | Оценивается время, затраченное только на изложение материала | Отталкиваемся от минимального сценария - 1 рабочий день | Проведение обучения персоналу заказчика: 1 уровень (простой) - от 8 ч. и больше. 2 уровень (средний) - от 12 ч. и больше. 3 уровень (сложный) - от 16 ч. и больше.
7 | Регистрационная документация | 7.1. | Разработка регистрационной документации: 1) документация по жизненному циклу и процессам (ГОСТ Р ИСО МЭК 12207-2010); 2) инструкция по разворачиванию системы; 3) паспорт системы. | Описание ГОСТ Р ИСО МЭК 12207-2010 https://docs.cntd.ru/document/1200082859 | Уточнить требуется ли такая документация. |  | 35ч
8 | Предпроектное исследование (Discovery Fase) | 8.1. | Документация для промышленного ПО. Не берем разработку ТЗ без предпроектного исследования. Оценка может быть ограничена только разработкой прикладного ПО. | Если в проекте предусматривается разработка промышленного оборудования или промышленного ПО, то разработка документации должна либо отвечать требованиям ГОСТ34.201 — 2020 (на стадии ТП разрабатывать конкретные виды документов: описание программного обеспечения, описание алгоритмов и др), либо создаваться отдельной стадией от аналитики прикладного ПО. Аналитик должен понять,что он должен внести в концепцию/документацию, для чего необходимо предпроектное исследование. | Сможет оценивать только специалист с опытом и компетенциями в пром разработке.

## Шаблон «Дискавери» v2
Примерный шаблон структуры оценки фазы "Дискавери" на основе стадий создания системы
п/п № этапа | Этапы работ по созданию системы | п/п № работы | Содержание работ по созданию системы (фичи в estimate-me) | Комментарии по содержанию работ (задачи в estimate-me) | Основные вопросы на созвоне с заказчиком по стадии или этапу работ на создание системы | Уровни сложности | Оценка по времени
1 | Сбор, анализ и формирование требований к системе | 1.1. | Сбор и анализ бизнес-требований к системе. | 1.1.1. Погружение в предметную область заказчика. Изучение нормативно-правовых актов, нормативно-технической документации, корпоративной политики и т.д. |  |  | От 8 часов.
1.1.2. Сбор данных об объекте автоматизации и видах деятельности заказчика, осуществляемых им в рамках автоматизируемой деятельности: - интервью со стейкхолдерами; - полевые исследования и анализ текущих процессов и возможных ситуаций; - хронометрирование процессов; - «узкие места»; - формирование понятийного аппарата; - документирование верхнеуровневых требований «as is» и «to be»; - подготовка контекстной диаграммы «as is» и «to be».
1.1.3. Согласование выявленных бизнес-требований с заказчиком.
|  | 1.2. | Сбор и анализ требований к системе | 1.2.1 Сбор и анализ пользовательских требований к системе: - интервью со стейкхолдерами; - анкетирование возможных пользователей системы; - конкурентный анализ систем.
1.2.2 Анализ и формулирование требований к системе в рамках автоматизируемой деятельности. Верхнеуровнево описываются: - бизнес-процессы; - роли пользователей; - UserStory; - функциональные требования; - нефункциональные требования и ограничения; - сущности системы и их основные параметры, их взаимосвязь (но не ERD); - перечень систем информационного обмена и способов их взаимодействия; - возможные варианты развития системы в будущем.
1.2.3. Приоритезация и согласование выявленных требований к системе с заказчиком.
1.2.4. Выделение требований к MVP системы и согласование их с заказчиком.
2 | Разработка концепции системы | 2.1. | Поиск и анализ возможных вариантов реализации системы | 2.1.1. Проведение необходимых работ, связанных с поиском вариантов реализации и оценкой возможности реализации системы, удовлетворяющих требованиям заказчика.
2.1.2. Анализ вариантов реализации системы: - “с нуля”; - с использованием готового решения (коробочное решение); - комбинаций “с нуля” и коробочного решения.
2.1.3. Поиск и анализ вариантов архитектурного решения системы.
2.1.4. Анализ вариантов реализации и аргументация “плюсов” и ”минусов” решений. Формирование сводной таблицы из нескольких вариантов.
2.1.5. Выбор одного решения из всех вариантов, представленных в сводной таблице. Согласование выбранного решения с заказчиком.
|  | 2.2. | Разработка концепции системы | 2.2.1. Разработка концепции системы на основе выбранного варианта ее реализации.
2.2.2. Согласование концепции системы с заказчиком.
2.2.3. Оценка необходимых ресурсов на реализацию системы.
..